## Sayfa 1
Tablo 1
Date | To Do
2015-10-19 | RSD v1.0
2015-10-26 | RSD v1.1 + DSD v0.1
2015-11-02 | DSD v1.0
2015-11-09 | DSD v1.1 + Coding
2015-11-16 | Coding
2015-11-23 | Coding + Demo1
2015-11-30 | Coding
2015-12-07 | Coding + Demo2
2015-12-14 | Coding
2015-12-21 | Test + Demo3
2015-12-28 | Test + SPM v1.0
2016-01-04 | Deployment